## Sheet1
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)
项目(政策)名称 |  |  | 贫困户医疗保险
主管部门 |  |  | 新抚区医疗保障局-
实施单位 |  |  | 新抚区医疗保障局本级-
项目预算金额（万元） |  |  | 0 |  |  | 全年执行数（万元） |  |  | 0 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 0.0%
年度总体目标 | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
| 1、参合率：达到98%以上。2、资金使用率：全年达到85%以上。3、参合农民受益率：较2021年提高。 | [8 empty] | 目前贫困人口医疗救助资金由市医保中心统筹支付，每年统一上解市财政，此项工作确保了我区贫困人口享受医保待遇，防止因病返贫，因病致贫情况发生，目前我区医保参保率达到85%以上，参保贫困人口受益率较上年提高。 | [7 empty] | 1、参合率：达到98%以上。2、资金使用率：全年达到85%以上。3、参合农民受益率：较2021年提高。 | 目前贫困人口医疗救助资金由市医保中心统筹支付，每年统一上解市财政，此项工作确保了我区贫困人口享受医保待遇，防止因病返贫，因病致贫情况发生，目前我区医保参保率达到85%以上，参保贫困人口受益率较上年提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 参合率 |  | 98% | % | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 16.6 | 11.62 |  |  |  |  | √ | 其他:由于为贫困人口实际生活中支付的医疗救助金额何预算大数据之间存在差额，且贫困人口数据随时改变，有些参保居民个人原因放弃参保 | 其他:联系市医保中心和农业农村局将贫困人口数据和参保人口数据进一步精确，并按比例做好预算。
|  | 质量指标 | 使用率 |  | 85% | % | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 16.8 | 11.76 |  |  |  |  | √ | 其他:由于该项工作为市医保中心统筹支付，为贫困人口实际生活中支付的医疗救助金额何预算大数据之间存在差额，且贫困人口数据随时改变，实际小于预算数。 | 其他:在今后工作中加强各部门沟通，与农业农村局做好数据对接，并按比例做好预算，进一步精确预算数值。
|  | 成本指标 | 医疗救助标准 | = | 310 | 元/人 | 310 | 100% | 16.6 | 16.6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参合人员受益率 |  | 80% | % | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 |  | 80% | % | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10
指标自评得分小计 |  |  | 79.98 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 0 |  | 减分项 |  | 20.98 | 绩效自评总得分 |  |  | 59